ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (ФГОС ДО)   в дошкольном отделении МБОУ Добринского лицея

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | октябрь 2014 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | октябрь 2014 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | в течение 2013/ 2014, 2014-2015 уч. гг | Зам. Директора по ВР Свиридова Н.Н. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | март 2015 | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., воспитатели | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | до декабря 2014г | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., воспитатель Тесловская В.А. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | в течение 2014/2015 учебного года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., воспитатель Тесловская В.А. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | в течение 2014/2015 учебного года | Воспитатели Тесловская В.А. Токарева Ю.В. | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | апрель 2015г. | воспитатели | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014/2015 учебного года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., воспитатель Тесловская В.А. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | март 2015 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | апрель 2015 г | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | в течение учебного года |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до ноября 2014 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | октябрь 2014 г, апрель 2015 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Диагностические материалы | План контроля |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | октябрь 2014 г, апрель 2015 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014, 2014/2015 уч.гг | Организация курсовой подготовки на базе ГАОУ ДПО «ВГАПО» по проблеме введения ФГОС ДО | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Декабрь 2014г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | в течение уч. года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 3.Создание финансово- экономического и материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., Маренкова Н.В., Мокренко М.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., Маренкова Н.В., Мокренко М.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | октябрь 2014 г. | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н. | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Зам. директора по ВР Свиридова Н.Н., Маренкова Н.В., Мокренко М.В. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте |